## Slide 1: LE PROCESSUS ÉLECTORAL : ÉTAT D’AVANCEMENT DES PRÉPARATIFS.
Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire

## Slide 2: I. Introduction
La feuille de route du Gouvernement de transition adoptée par l’Assemblée Nationale inscrit la tenue de bonnes élections comme une priorité de l’Etat malien. Fort de ces instructions, le Ministère de l’Administration Territoriale en charge de l’organisation matérielle des opérations électorales, a entrepris un certain nombre d’activités dont la finalité est d’atteindre cet objectif. Il s’agit entre autres de la concertation avec les acteurs politiques, l’établissement d’un avant-projet de chronogramme, les plans formation des agents électoraux , la définition de stratégie globale d’éducation civique et de sensibilisation des électeurs, la mise en place des structures techniques opérationnelles ainsi que la prise des actes règlementaires d’encadrement des opérations. Mon développement suivra le plan ci-après:

## Slide 3: Plan de l’exposé
Introduction
II. Chronogramme Electoral
III. Fichier électoral
IV. Activités Transversales
4.1 Formation électorale
4.2 Education civique et sensibilisation des électeurs
V. Fonctionnement des Institutions
VI. Budget des élections
VII. Défis
VIII. Perspectives
Conclusion

## Slide 4: II. Chronogramme électoral
Conformément à l’annexe de la feuille de route et aux déclarations du Président de la République, le Ministère de l’Administration Territoriale a élaboré un avant-projet de chronogramme électoral qui a été soumis au Premier Ministre. Ce document qui sera discuté au cours de cette semaine avec les acteurs politiques et de la société civile comporte en ces grandes lignes les éléments consignés dans le tableau ci-après:

## Slide 5: Extrait de l’avant projet de chronogramme
N° | Activités | Période
01 | Relecture de la loi électorale | 1 mars -30 avril
02 | Production et distribution de la carte NINA | Avril-Mai
03 | Redéploiement de l’Administration dans le Nord | Février-Juin
04 | Etablissement de la liste électorale | 1er - 30 mai
05 | Dépôt des candidatures aux élections | 08 mai-07 juin
06 | Formation des agents électoraux | 1er mai – 30 juin
07 | Campagne électorale 1er tour présidentiel | 16 juin – 16 juillet
08 | 1er tour de l’élection Présidentielle | 07 juillet
09 | Annonce des résultats provisoires du 1er tour de l’élection présidentielle | 12 juillet
10 | 2ème tour Présidentiel + 1er tour législatifs | 21 juillet
11 | Annonce des résultats provisoires 2ème tour Présidentiel | 26 juillet

## Slide 6: III. Fichier électoral
A la demande de la classe politique, le Gouvernement a décidé de l’utilisation du fichier biométrique pour les élections de 2013. Le choix a été d’utiliser la base de données issue du RAVEC pour en extraire la liste des électeurs potentiels. Le Rapport de la Mission d’audit du FEC et d’évaluation du RAVEC financée par l’Union Européenne a également confirmé la possibilité de cette option.
L’effectivité de cette opération a des exigences juridiques, techniques, organisationnelles et financières. Le Ministère s’évertue progressivement à les surmonter pour offrir des élections justes, transparentes, crédibles et apaisées.

## Slide 7: Rappel des données
A la date du 15 mars 2013, le nombre d’électeurs potentiels contenus dans la base de données du RAVEC est de 6.904.160.
Ce chiffre intègre les derniers électeurs potentiels enrôlés en Côte d’Ivoire lors des opérations du RAVEC qui se sont tenues du 03 décembre 2012 au 03 janvier 2013.
Dans le même ordre, les réfugiés comme les déplacés qui avaient participé à la phase active du RAVEC s’y trouvent également
Comparé au nombre d’électeurs du FEC en mars 2012 qui est de 7.249.440 selon les chiffres de la DGE, on peut estimer le ratio RAVEC/FEC à 95%.

## Slide 8: Autres actions menées
Dans le cadre des activités préparatoires, certaines actions ont été initiées et menées par le Ministère :
Les listes électorales des électeurs potentiels ont été imprimées par quartier, village et fraction. Elles ont été transmises aux Préfets des circonscriptions concernées. Ces derniers sont attendus du 03 au 05 avril 2013 à Bamako pour la détermination des lieux de vote des électeurs. A cette occasion, les préfets bénéficieront d’une formation sur les supports d’établissement des listes électorales biométriques.
1500 équipes seront formées sur la stratégie de remise de la carte NINA.
L’inventaire du matériel électoral à l’intérieur comme dans les juridictions a été consolidé.

## Slide 9: IV. Activités transversales
Il s’agit principalement des activités relatives au plan cadre de formation des agents électoraux, à la stratégie globale d’éducation civique électorale et à la sensibilisation des électeurs, ainsi qu’aux dispositifs de sécurisation du processus électoral.

## Slide 10: IV.1 Formation Electorale
Le Ministère de l’Administration Territoriale a élaboré un plan cadre de formation avec l’appui du partenaire IFES. Ce plan prévoit trois niveaux de formation.
Formation des formateurs au niveau national
Formation des Autorités Administratives au niveau régional
Formation des agents électoraux au niveau local
A ce plan cadre s’ajoutent les activités relatives à la création d’un répertoire des agents électoraux, la conception des guides/manuels des différentes opérations ( établissements des listes électorales et remise de carte NINA – gestion des bureaux de vote)

## Slide 11: IV.2 Education civique et sensibilisation
Les activités d’éducation civique électorale sont menées conjointement avec les partenaires que sont le PNUD, IFES, NDI…
Le Ministère travaille pour la mise en place du répertoire des intervenants et la définition du cadre d’intervention de chaque acteur.
Le PNUD par l’intermédiaire du PAPEM avait signé des contrats avec les OSC lors des élections de 2012. en raison des événements de mars 2012, ces contrats ont été suspendus. Les discussions sont en cours avec le PNUD pour revisiter les TDR et réactiver les contrats afin que les activités répondent aux nouveaux besoins.
Selon les informations qui nous ont été transmises, l’Union Européenne envisage financer pour un montant de 2 millions d’euro, le PNUD pour l’appui aux activités d’éducation civique. Ces activités qui vont de la campagne audiovisuelle à travers les médias à la communication de proximité seront menées par IFES, NDI, OIM, ONUFEMMES, les OSC et le Ministère.

## Slide 12: V. Fonctionnement des institutions
A l’initiative du Ministère, le PAPEM a financé le 21 février un séminaire sur l’état des lieux opérationnels du processus électoral. Ce séminaire a permis à chacun des organes impliqués dans la gestion des opérations électorales de faire le point sur les activités menées et celles qui restent à faire.
Le Ministère a mis en place le comité de pilotage des opérations électorales qui se réunit une fois par semaine sous la présidence du Ministre. L’appel d’offre pour la production de la carte NINA a été lancé et le marché sera attribué sous peu. Les projets d’actes administratifs relatifs aux élections ont été préparés également.
Au niveau du comité de pilotage, des commissions techniques ont été mises en place et travaillent pour l’atteinte des objectifs des élections.
Un comité conjoint de relecture de la loi électorale a été mise en place
Pour ce qui concerne les réfugiés, le MATDAT poursuit les concertations avec le MAECI, le Ministère chargé de l’Action Humanitaire ainsi que l’UNHCR et l’OIM pour définir ensemble une synergie voire une stratégie d’actions facilitant la participation de ces personnes aux élections de 2013

## Slide 13: V. Fonctionnement des institutions (suite)
La CENI a entrepris une tournée à l’intérieur du pays pour faire l’État des lieux de ses démembrements. Elle a obtenu le soutien de l’Opération SERVAL pour la visite des régions de Gao et de Tombouctou.
La DGE a conjointement avec le Ministère contribué à l’établissement de l’avant projet de chronogramme électoral.
La DGE a réceptionné le 20 mars, le fichier des électeurs potentiels du RAVEC. Elle a préparé les DOA pour l’acquisition des équipements et matériels nécessaires pour la réalisation du fichier biométrique

## Slide 14: VI. Le Budget des élections
Le budget global du processus électoral est de 64 milliards FCFA soit 128 million $US. Le Gouvernement a inscrit 25 milliards CFA soit 50 millions $US dans le budget de l’État 2013 pour financer les élections.
Le budget a été transmis au Gouvernement en attente d’arbitrage.
Ce budget a connu une augmentation par rapport aux prévisions de 2012 en raison des coûts additionnels liés à l’utilisation d’une dose de biométrie et que nous aurons trois scrutins (1er Tour Présidentiel, 2ème Tour Présidentiel + 1er Tour Législatifs et 2ème Tour Législatifs). Le GAP à rechercher est de 39 milliards FCFA soit 78 millions $US, qui constitue le budget du PAPEM. Nous espérons un appui de la communauté internationale pour l’organisation de bionnes élections.

## Slide 15: VII. Les Défis
Ils sont nombreux mais devront être surmontés. Il s’agit:
Sécurisation de tout le processus électoral
Installation fonctionnelle de l’Administration dans le nord
Etablissement consensuel du fichier électoral biométrique
Mobilisation des ressources pour les élections
Production et distribution de carte NINA pour l’identification de l’électeur
Education civique électorale et mobilisation des électeurs
Vote des déplacés et des refugiés
Délai limité pour l’organisation des élections

## Slide 16: VIII. Perspectives
Poursuite de la dynamisation des Cadres de concertation avec les acteurs. A cet effet le Gouvernement aura une rencontre avec les acteurs politiques dans les tous prochains jours pour une harmonisation sur les exigences opérationnelles de la biométrie et le chronogramme électoral
Mise en place sous la Présidence du Premier Ministre du Comité Interministériel de suivi des opérations électorales
Réunion de la Commission de Suivi du processus électoral ce vendredi 29 mars 2013
Prise en compte significative des femmes à tous les niveaux opérationnels d’organisation des élections
Mobilisation des partenaires pour le financement du processus électoral

## Slide 17: Je vous remercie