## Slide 1
REUNION DU COMITE NATIONAL DE CRISE
04 Avril 14

## Slide 2: Ordre du jour
1- Revue des Recommandations 5 mn
2- Situation Epidémiologique 10 mn
3. Présentation sur la Maladie
4- Niveau de mise en œuvre du Plan de réponse 35 mn
5- Autres Interventions 5 mn
6- Divers 5 mn

## Slide 3: REVUE DES RECOMMANDATIONS
Assurer une large diffusion du Poster sur les mesures de prévention (Secrétariat coordination),
Appuyer la Direction de l’Aviation civile pour la sensibilisation des équipes des compagnies aériennes de la place (DPLM/OMS),
Renforcer le fonctionnement des groupes thématiques et la coordination (Parrains de groupe),
Revoir le plan de réponse et inscrire tous les partenaires (Partenaires et Secrétariat),.

## Slide 4: POINTS SAILLANTS
Annonce de la guérison de deux malades positifs qui étaient hospitalisés au centre d’isolement de Donka et leurs libération par les services du centre,
Rencontre entre le gouvernement et les partenaires pour une séance de briefing et par la même occasion l’annonce d’une contribution du gouvernement pour prendre en charge les 2/3 du GAP financier du Plan de réponse,
Organisation d’une séance de briefing par la Direction de l’aviation civile à l’intention de son personnel et celui de l’ensemble des compagnies aériennes de la place,
Mission conjointe UNHCR, OMS, BRIS au camps de refugiés de Kouankan pour la sensibilisation
Mise à disposition des réfugiés des supports de sensibilisation et des kits de PPE,
Mise en place du numéro vert (115).

## Slide 5: SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

## Slide 6: SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE Nouveaux cas suspects
DISTRICTS | CAS | DECES | LETALITE (%)
Conakry | 2 | 0 | 0
Guéckédou | 4 | 0 | 0
Macenta | 0 | 0 | 0
Kissidougou | 0 | 0 | 0
Dabola | 0 | 0 | 0
Dinguiraye | 0 | 0 | 0
TOTAL | 6 | 0 | 0

## Slide 7: SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE Total cas suspects et décès
DISTRICTS | CAS | DECES | LETALITE (%)
Conakry | 18 | 5 | 27,7
Guéckédou | 85 | 59 | 69
Macenta | 27 | 14 | 51,8
Kissidougou | 9 | 5 | 55,5
Dabola | 3 | 2 | 66,6
Dinguiraye | 1 | 1 | 100
TOTAL | 143 | 86 | 60

## Slide 8
Echantillons testés par l’IPD/PFHG/INSP à l’hôpital de Donka
Origine* | Nbre Suspect ou contact | Nbre suspect | Patients pos | Instance
Macenta | 23 | 6 | 5 | 0
Géckédou | 13 | 13 | 12 | 0
Dabola | 1 | 1 | 1 | 0
Conakry | 28 | 21 | 16 | 1
Boké | 1 | 1 | - | 1
Total | 66 | 42 | 35 | 2
A partir de la fiche accompagnant le prélèvement
5 patients positifs de Conakry ont bénéficiés d’un second prélèvement de suivi dont 3 négatifs

## Slide 9: SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE (SUIVI DES CONTACTS)
Rubriques | Conakry | Guéckédou | Macenta | Kissidougou | Dabola | Dinguiraye | TOTAL
# total de contacts | 69 | 210 | 96 | 80 | 63 | 2 | 520

## Slide 10: SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Chart: Evolution des cas et décès de fièvre hémorragique virale Ebola à Macenta de la semaine 6 à la semaine 14 de 2014
| SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14
CAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4
DECES | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0

## Slide 11: SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Chart: 
| SEM 49/ 013 | SEM 52/ 013 | SEM 4 /014 | SEM 5/ 014 | SEM 6/ 014 | SEM7/ 014 | SEM8/ 014 | SEM 9/ 014 | SEM 10/ 014 | SEM 11/ 014 | SEM 12/ 014 | SEM 13/014 | SEM 14 /014
CAS | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 19 | 4 | 20 | 8
DECES | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 13 | 1 | 11 | 4

## Slide 12
Echantillons testés par l’IPD/PFHG/INSP à l’hôpital de Donka
Chart: 
| SEM 49/ 013 | SEM 52/ 013 | SEM 4 /014 | SEM 5/ 014 | SEM 6/ 014 | SEM7 /014 | SEM8/ 014 | SEM 9/ 014 | SEM 10/ 014 | SEM 11 /014 | SEM 12 /014 | SEM 13/ 014 | SEM 14 /014
CAS | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | 8 | 28 | 10 | 42 | 20

## Slide 13: Autres Informations de cas suspects et décès
MALI:
Trois cas suspects chez des personnes travaillants dans une mine à la frontière avec la Guinée. les prélèvements ont été envoyés à CDC et à Dakar.
SIERRA LEONE:
Pas de cas suspects et les dispositions de surveillance sont renforcées ainsi que la formation du personnel
LIBERIA:
Les deux cas confirmés sont décédés et les contacts (32) ont été identifiés et sont suivi.

## Slide 14: PLAN DE REPONSE

## Slide 15: Objectif 1: Renforcer la coordination des activités de riposte à tous les niveaux
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Mener des réunions de coordination transfrontalière | 4 500 | - | - | - | - | - | - | -
Tenir des réunions journalières du Comité national de crise | 6 750 | - | - | - | - | - | - | -
Appuyer la tenue des réunions des Comités Préfectoraux et régionaux de Crise | 45 000 | - | - | - | 5 000 | - | - | 50 000
Développer les différents documents stratégiques (plan de réponse, mobilisation sociale, logistique etc.) | 10 000 | - | - | - | - | - | - | -
Assurer l'abonnement mensuel internet pour la diffusion des rapports journaliers sur l’évolution de la situation de l'épidémie | 3 900 | - | - | - | - | - | - | -
Organiser des réunions d'information et de plaidoyer | 1 440 | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 16: Objectif 1: Renforcer la coordination des activités de riposte à tous les niveaux
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Superviser les équipes sur le terrain | 62 865 | - | - | - | - | - | - | -
Mettre en place un système de communication entre les districts frontaliers des trois pays pour le suivi des contacts | 15 000 | - | - | - | - | - | - | -
Elaborer le rapport technique et financier de la gestion de l'épidémie | 3 000 | - | - | - | - | - | - | -
Mener une enquête d'évaluation finale de la gestion de l'épidémie | 50 000 | - | - | - | - | - | - | -
Assurer la prise en charge des consultants nationaux et internationaux | 95 000 | - | 15 000 |  | 15 000 | - | - | -
Prendre en charge les coûts opérationnels niveau central (DPLM, Service Promotion de la Santé, Direction prévention et Santé communautaire) | 60 000 | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 17: Objectif 2: Renforcer la détection précoce des cas suspects et l’identification des contacts
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Produire les définitions de cas standard, les formulaires d'investigation de cas, des listes linéaires des cas suspects et cas contacts et d'autres outils de surveillance, | 12 000 | - | - | - | - | - | - | -
Assurer la distribution des guides techniques et autres outils à toutes les structures de santé. | 21 600 | - | - | - | - | - | - | -
Assurer la formation des agents de santé sur la surveillance des fièvres hémorragiques et l'utilisation appropriée des outils de surveillance et le port du matériel de protection | 85 910 | - | - | - | - | - | - | -
Effectuer la recherche active des cas et des contacts dans les communautés, en collaboration avec les équipes de santé, les élus locaux et autres leaders d’opinions | 65 340 | 23 326 | - | - | 20 000 | - | - | -

## Slide 18: Objectif 2: Renforcer la détection précoce des cas suspects et l’identification des contacts
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Assurer la prise en charge des agents de la croix rouge pour la recherche communautaires des cas et des contacts | 90 000 | - | - | - | - | - | - | -
Soutenir la production et la diffusion des données sur l'épidémie (sitrep, bulletin, rapports) | 540 | 540 | - | - | - | - | - | -
Procéder à la vérification des rumeurs et des décès | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | -
Collecter les échantillons de cas suspects et des contacts conformément aux mesures de biosécurité | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - | -

## Slide 19: Objectif 2: Renforcer la détection précoce des cas suspects et l’identification des contacts
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Assurer le remboursement des frais de transport des échantillons | 42 300 | 42 300 | - | - | - | - | - | -
Doter les équipes cadres de districts et régions de clés USB | 2 250 | 2 250 | - | - | - | - | - | -
Doter les équipes cadres de districts et régions de clés USB-Internet | 3 300 | 3 300 | - | - | - | - | - | -

## Slide 20: Objectif 3: Mener des investigations autour des cas suspects et des décès
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Identifier les équipes multidisciplinaires | - | - | - | - | - | - | - | -
Adapter les outils d’investigation | 2 500 | - | - | - | - | - | - | -
Reproduire les outils d’investigation | 2 500 |  |  |  |  |  |  | 
Mettre à la disposition des équipes de Districts les outils d’investigation | 14 100 |  |  |  |  |  |  | 
Former les équipes cadres de Districts et de Région sur l’investigation et l’utilisation des outils (personnel technique et personnel de soutien) | 68 400 | - | - | - | - | - | - | 45 000
Prise en charge des équipes d'investigation de terrain | 75 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | -

## Slide 21: Objectif 3: Mener des investigations autour des cas suspects et des décès
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Doter les équipes de matériel de protection, prélèvement, réactifs, consommables et autres petits matériels | 120 000 | - | - | - | - | - | - | -
Louer 10 véhicules 4X4 pour les équipes d'intervention rapide de terrain | 74 250 | - | - | - | - | - | - | 50 000

## Slide 22: Objectif 4: Assurer une prise en charge rapide et efficace de tous les cas suspects
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Reproduire les protocoles à toutes les structures de santé | 5 000 | - | - | - | - | - | - | -
Diffuser les protocoles à tous les structures de santé | 11 280 | - | - | - | - | - | - | -
Former les agents de santé sur l’utilisation des protocoles de prise en charge élaboré | 102 678 | - | - | - | - | - | - | -
Perdiem pour les formateurs nationaux | 18 900 | - | - | - | - | - | - | -
Perdiem pour les participants | 68 400 | - | - | - | - | - | - | -
Carburant voyage A/R pour les formateurs nationaux | 12 249 | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 23: Objectif 4: Assurer une prise en charge rapide et efficace de tous les cas suspects
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Assurer la prise en charge du personnel redéployé dans les sites de prise en charge | 2 064 | - | - | - | - | - | - | -
Doter les sites de prise en charge en médicaments d’urgence, des matériels et consommables et d’intrant nutritionnels et alimentaires | 200 000 | - | - | 15 000 | 30 000 | - | - | 60 000
Doter les structures en Kits diarrhée | 70 000 |  | 21 000 | - | - | - | - | -
Doter les sites en matériels de sanitation/désinfection | 36 500 | - | - | 6 000 |  |  | 30 000 | 
Doter les sites de prise en charge en équipements de protection individuelle | 53 000 | - | - | 5 950 | - | - | - | -
Mettre en place des sites d’isolement et de prise en charge des cas suspects (Hôpital de campagne) | 100 000 | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 24: Objectif 4: Assurer une prise en charge rapide et efficace de tous les cas suspects
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Équiper les centres de tri et d’isolement (tests rapides palu, équipements de protection, pulvérisateurs, consommables etc…) | 100 000 | - | - | - | - | - | - | -
Assurer la formation du personnel soignant t des volontaires en prévention de l'infection et l'utilisation de EPI | 51 300 | - | - | - | - | - | - | -
Assuer le transport et la distribution des entrants sur le terrain | 91 960 | - | - | 12 000 | - | - | - | -
Fournir du carburant pour le transport des cas suspects et corps | 7 500 | - | - | - | - | - | - | -
Doter les hôpitaux préfectoraux et régionaux en carburant pour le fonctionnement des groupes électrogènes (Stérilisation du matériels et équipements) | 90 000 | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 25: Objectif 5: Assurer une bonne gestion des corps des personnes décédées de fièvre hémorragiques
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Notifier tous les cas de décès au sein des formations sanitaires et au sein de la communauté | - | - | - | - | - | - | - | -
Fournir le matériel et l’équipement pour la gestion des cadavres aux formations sanitaires et à la Croix rouge (sacs mortuaires, matériels de protection individuelle, matériel et produits de sanitation) | 63 000 | - | - | - | - | - | - | 50 000
Doter les équipes de sanitation en carburant pour la recherche communautaire des cas de dècès et les enterrements | 20 000 | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 26: Objectif 6: Promouvoir des comportements de prévention et de lutte contre la Fièvre hémorragique Ebola
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Développer une stratégie de communication pour le changement de comportement et des plans d’actions | 6 000 | - | - | - | - | - | - | -
Organiser des scéances de plaidoyer à tous niveaux (central, régional, Districts et communautés) | 9 000 | - | - | - | - | - | - | -
Mettre à niveau les acteurs de média, les leaders communautaires, les communicateurs traditionnel sur la fièvre Ebola | 9 000 | - | - | 5 000 | 10 000 | - | - | -
Doter les structures en caisse de chlore en poudre (HTH) 45 kg | 52 500 | - | 3 500 | - | - | - | - | -
Doter les sites prise en charge en flacons de solutions en chlore (250ml/bouteille) | 300 000 | - | 45 000 | 14 200 | - | - | - | -

## Slide 27: Objectif 6: Promouvoir des comportements de prévention et de lutte contre la Fièvre hémorragique Ebola
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Doter les structures en cartons de savon (70 savons/carton) | 320 000 |  | 9 600 | 16 000 | - | 1 579 | - | 50 000
Doter les équipes de sensibilisation en megaphones | 17 500 | - | - | - | - | - | - | -
Effectuer régulièrement des communiqués de presse / conférences, des réunions d'information des médias, journaux etc. | 14 000 | - | - | - | - | - | - | -
Identifier les comportements clefs à promouvoir en utilisant divers canaux de communication | 40 000 | - | - | - | - | - | - | -
Mener la communication de masse à travers microprogrammes radiophoniques, sms, etc. | 100 000 |  | - | - | - | - | - | -

## Slide 28: Objectif 6: Promouvoir des comportements de prévention et de lutte contre la Fièvre hémorragique Ebola
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Sensibiliser les populations aux pratiques culinaires et d’alimentation hygiénique et saine | 60 000 |  | - | - | - | - | - | 
Assurer la location des matériels de sonorisation, groupe électrogène, frais d'animation et de transports | 60 000 |  | - | - | - | - | - | 
Mener la communication de proximité des communautés en utilisant les élus locaux les vidéobus et les communicateurs traditionnels dans les zones touchées | 450 000 |  | 55 900 | 40 000 | 20 000 |  |  | 
Assurer la sensibilisation de proximité porte-a-porte avec croix rouge et OCPH | 270 000 |  | 100000 |  |  | 15 000 |  | 

## Slide 29: Objectif 6: Promouvoir des comportements de prévention et de lutte contre la Fièvre hémorragique Ebola
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Doter les structures sanitaires (Publics et privés) et les établissements humains en dispositifs de défection des mains | 142 000 | - | - | - | - | - | - | -
Organiser des campagnes de sensibilisations conjointes entre les districts frontaliers des trois pays dans les points de regroupement (Marchés hebdomadaires) | 75 000 | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 30: Objectif 7: Renforcer les plateaux techniques du réseau de laboratoires
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Evaluer les besoins des laboratoires | 45 000 | - | - | - | - | - | - | 35 000
Fournir le matériel, équipements, réactifs et consommables de labo, | 17 100 | - | - | - | - | - | - | -
Former les techniciens sur les nouvelles techniques | 5 220 | - | - | - | - | - | - | -
Assurer la prise en charge des équipes de laboratoire dans les missions de terrain | 5 580 | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 31: Objectif 8: Assurer une gestion sécurisée des déchets
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Former les agents sur la gestion des déchets et l’utilisation des incinérateurs | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | -
Doter les structures de santé et les équipes de gestion de déchets en pulverisateurs de 10 litres | 7 200 | 7 200 | - | - | - | - | - | -
Assurer la prime de motivation des agents chargés de la gestion des déchets et l’utilisation des incinérateurs | 3 060 | 3 060 | - | - | - | - | - | -
Doter en matériels de gestion sécurisée des déchets (Boite de sécurité, Sacs plastisc, poubelle, Tablier, Gant de ménage,Botte, Bavette, etc.) | 100 000 | 55 000 | - | - | - | - | - | 45 000
Louer de 10 véhicules de supervision du niveau central pour veiller à une bonne gestion des déchets | 74 250 | 9 250 | - | - | - | - | - | 65 000

## Slide 32: Objectif 8: Assurer une gestion sécurisée des déchets
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Doter les structures en produits et matériel de désinfection (solution de Chlore, HTH) | 64 890 | 39 890 | - | - | - | - | - | 25 000
Perdiem cadres nationaux | 10 584 | - | 10 584 | - | - | - | - | -
Per-diem chauffeurs | 8 442 | - | 8 442 | - | - | - | - | -
Carburant de supervision | 15 660 | - | 15 660 | - | - | - | - | -
Fournir du carburant pour l’incinération des déchets . | 3 600 | - | 3 600 | - | - | - | - | -

## Slide 33: Objectif 9: Assurer une prise en charge psychosociale des enfants orphelins et des survivants
ACTIVITES | COUTS (USD) | OMS | UNICEF | UNFPA | R TINTO | PLAN G | OOAS | B M
Prise en charge des frais d'un spécialiste en psychosocial | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | -
Assurer le développement des activités de prise en charge psychosociale dans les communautés | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | -
Per-diem chauffeurs | 11 256 | 11 256 | - | - | - | - | - | -
Carburant de supervision | 7 020 | 7 020 | - | - | - | - | - | -
Fournir un soutien psycho- social et alimentaire pour les enfants orphelins/survivants | 30 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | 25 000

## Slide 34: PLAN DE REPONSE
MSF annonce un budget de réponse d’un montant de 2 300 000 Euros sur Fonds propre avec une contribution de 500 000 Euros de ECHO,
Gouvernement Guinéen, s’engage à mobiliser les 2/3 du GAP du Plan de réponse national,
USAID annonce une contribution de 500 000 USD à travers le Bureau régional de l’OMS pour le renforcement des plateaux techniques de laboratoire, la fourniture des EPP et le déploiement d’experts sur le terrain,
Rusal à procédé à la remise au MS d’un Don d’une quantité importante de médicaments et matériels médicaux,
PAM annonce la mise à disposition des districts touchés de 28 tonnes de vivres et de non vivres destinés aux malades et survivants.

## Slide 35: PLAN DE REPONSE
PARTENAIRES | MONTANTS (USD)
UNICEF | 250 000
UNFPA | 115 250
OMS | 165 216
OOAS | 50 000
RIO TINTO | 100 000
CRS | 62 140
MRU | 15 000
Plan Guinée | 150 000
GOUVERNEMENT | 
TOTAL | 907 606

## Slide 36: PLAN DE REPONSE
GAP | COUTS USD | (%)
Montant disponible | 830 466 | 18,4
Montant à rechercher | 3 682 237 | 81,5
TOTAL | 4 512 703 | 

## Slide 37: PERSPECTIVES
Renforcer la recherche active des cas contacts et leurs suivi à Conakry;
Poursuivre les activités de sensibilisation à travers les différents canaux de communication (Radio, TV, presse écrite, en ligne, SMS etc.);
Renforcer les activités de Croix rouge dans le traitement des corps et la gestion des enterrements;
Rendre opérationnel le nouveau centre d’isolement qui sera identifié;
Renforcer les équipes de prise en charge des malades dans les centres d’isolement;
Renforcer la sensibilisation avec les communautés.

## Slide 38: MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE
Coordination
Fonctionnement des groupes thématiques,
Retro information sur les points discutés à la commission interministériel,
Situation des données épidémiologiques,
Situation dans les pays limitrophes
Budget du plan de réponse
  Lancement de la Campagne de distribution de Chlore par le Gouverneur de Nzérékoré,
  Mission conjointe d’investigation (MS,CRG et OMS) à la recherche des contacts des malades décédés au Libéria,

## Slide 39: MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE
Surveillance/Laboratoire/gestion des déchets
Compléter la liste des besoins le plus rapidement possible (toutes les sous-commissions)
Poursuivre la mise à niveau des membres des autres sous-commissions (17H30 à l’OMS)
Rencontrer la Directrice Générale de Donka pour une gestion plus efficace des déchets
Mettre en place un système de roulement pour les membres de la sous-commission Alerte pendant les 24H avec présentation d’un rapport d’activités par équipe

## Slide 40: MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE
PEC/Gestion des cadavres/contrôle de l’infection
Prendre les dispositions pour rendre disponibles les gants dans les formations sanitaires,
Assurer la distribution des intrants disponibles,
Assurer la formation du personnel de santé du secteur privé,
Rendre disponible la définition de cas dans toutes les formations sanitaires ,
Impliquer les personnes guéries dans la sensibilisation des populations ,
Prévoir une décoration post mortem aux décédés.

## Slide 41: MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE
Logistique
Consolidation des besoins des structures
Réception des donations :
  UNFPA pour le Ministère de Affaires sociales
  Association des Pharmaciens responsables des sociétés grossistes
  RUSAL à Donka ?
Mise à disposition des matériels à la DSVCO pour la Croix rouge
  3 Véhicules Pickup, donnés par le Ministère de l’Action sociale ;
  Carburant en raison de 80 litres/jour donné par Ministère de la Santé ;
  1000 flacons de solutions chlorées données par la Commission Logistique
Acheminement de 30 tonnes de vivres (20 T de riz et 10 T d’huile) à Guéckédou, Kissidougou et Macenta)
Création d’une adresse e-mail pour la commission logistique (logistiqueebola@gmail.com)

## Slide 42: MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE
Communication
Revue et finalisation du document de plaidoyer à l’intention des leaders religieux.
Obtention de l’autorisation du Comité interministériel pour la diffusion des spots et autres messages,
Plan Guinée prêts à financer à raison la reprographie de 15 000 exemplaires et ACF prédisposé pour la reprographie,
Mise en place de dispositif de lavage des mains dans les écoles : Action en cours à Kissidougou et à Macenta (Plan Guinée)
Séance de travail avec le syndicat.

## Slide 43: MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE
GAP : en ressources humaines, matérielles et financières:
RH: Cliniciens (2), Epidémiologistes, Psychologues (1), Communicateurs, logisticiens (2), Spécialiste en prévention (3)
Matérielles: EPP, Chlore, savon, pulvérisateurs, médicaments, réactifs et consommables
Financières: voir plan de réponse

## Slide 44: RECOMMANDATIONS
vv

## Slide 45: MERCI