## Slide 1: Rapport d’activités de l’An III
Programme d’Appui au Développement Sanitaire & Social en 5ème région

## Slide 2: Les cinq CSCom à construire sont définitivement les suivants :
CSCom de Koporo-Na (cercle de Koro),
CSCom de Ouenkoro (cercle de Bankass),
CSCom de Dioura (cercle de Ténenkou),
CSCom de Kouakourou et
CSCom de Gagna (cercle de Djenné)

## Slide 3: CSCom proposés pour bénéficier de réhabilitation, d’équipement et de dotation en ME
N° | Nom du CSCom | Cercle
1 | Dourou | Bandiagara
2 | Diallassagou | Bankass
3 | Sofara | Djenné
4 | Boré | Douentza
5 | Dinangourou | Koro
6 | Diankabou | Koro
7 | Soufouroulaye | Mopti
8 | Diafarabé | Ténenkou
9 | Dialloubé | Mopti
10 | Boni | Douentza

## Slide 4: Formations non diplômantes à l’HSD du personnel des CSRef
Médecins généralistes dotés de compétences chirurgicales,
Infirmiers, sages-femmes et techniciens de santé dotés de compétences en anesthésie et réanimation,
Infirmiers et techniciens de santé dotés de compétences en aide-chirurgie et en odontostomatologie

## Slide 5: Résultats intermédiaires des stages à l’HSD des agents des CSRef
Médecin de Douentza : après deux mois de travail, 30 interventions chirurgicales dont :
  9 césariennes,
  10 cures herniaires pour neuf hernies simples et une hernie étranglée,
  4 hydrocèles,
  4 lipomectomies ;
  3 appendicectomies.

## Slide 6: Quelques Résultats, Stages à l’HSD des agents des CSRef (4/4)
Infirmier de Bandiagara : après 15 mois de travail (2007-2008),
  165 rachianesthésies,
  91 anesthésies générales sans intubation
  30 anesthésies générales avec intubation
  43 anesthésies locales.

## Slide 7: Formations à l’HSD
Au PO 2008, sur sept formations du personnel des CSRef programmées à l’HSD,
  deux seulement ont été réalisées 31 décembre 2008
  quatre formations ne sont pas encore réalisées, dont trois programmées pour le 2ème semestre 2008 et une programmée pour le 1er semestre
  une formation programmée pour être réalisée au 2ème semestre 2008 a été annulée

## Slide 8: Évolution de la couverture sanitaire
Indicateurs couvert | 2005 | 2006 | 2007 | JJ 2008
% pop < 5 km | 36,69 | 41,09 | 41 | 42
% pop < 15 km | 75,9 | 82,64 | 87 | 87
Taux cons. curative | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15
Taux CPN 3 | 65 | 58 | 76 | 57
Taux acc assistés | 31 | 37 | 40 | 35
Taux préval. Contrac. | 1.78 | 2.08 | 1.62 | 1.24
Taux ECV au DTCP3 | 80 | 80 | 75 | 57
Taux ECV au VAR | 72 | 75 | 83 | 82
Taux FE VAT2/Rappel | 52 | 51 | 62 | 60

## Slide 9: État d’exécution du PO 2008 (1/4)
Premier semestre
Composante Développement Social :
  DRDSES a réalisé six des sept activités programmées.
  Tous les cercles ont réalisé toutes les activités programmées ;

## Slide 10: État d’exécution du PO 2008 (2/4)
Composante Santé:
la DRS a réalisé quatre activités sur les 10 programmées.
Seuls trois cercles ont réalisé toutes les activités programmées : Djenné, Douentza & Mopti.
Les autres cercles ont réalisé les activités programmées à divers degrés.

## Slide 11: État d’exécution du PO 2008 (3/4)
pour l’INFSS :
  Les deux activités programmées pendant le premier semestre ont été mises en oeuvre
pour l’HSD :
  Aucune des cinq activités programmées pour le premier semestre - stages de perfectionnement ou recyclage et supervision des CSRef - n’a été réalisée au 31 décembre 2008.

## Slide 12: État d’exécution du PO 2008 (4/4)
Second semestre
Aucune des activités programmées des deux composantes pour le n’a pu être mise en œuvre au 31 décembre 2008, du fait des activités non planifiées :
  Ratissages,
  SIAN,
  etc.

## Slide 13: Bilan financier PO 2008 (1/2)
Montant du PO validé : 214.797.634 CFA
Budget total décaissé: 189.772.302 FCFA (88%) dont :
  69% pour le volet Santé, y compris l’HSD et l’INFSS et
  31% pour le volet Développement Social

## Slide 14: Bilan financier PO 2008 (2/2)
Montant justifié au 31 décembre 2008 :
  Au total, 94.108.196 francs ont été justifiés sur la somme de 189.772.302 francs CFA décaissée pour le PO 2008, soit 49.59% du montant décaissé.
    41% du montant de 130.880.502 francs CFA décaissé pour les activités de Santé
    70% du montant de 58.891.800 francs CFA décaissé pour les activités de Développement Social
  le montant justifié représente 44% du montant du PO 2008 validé

## Slide 15: Recommandations de la réunion préparatoire du CTP (1/2)
Planifier mission CEPRIS/DRS/AC/SS pour identifier & quantifier les besoins en réhabilitation et équipement parmi les 10 CSCom sélectionnés par DRS, afin de pouvoir utiliser le reliquat de la construction des 5 CSCom
Justifier la mise en œuvre des activités planifiées dans le PO 2008 de HSD avant fin mars 09

## Slide 16: Recommandations de la réunion préparatoire du CTP (2/2)
Elaborer un plan de développement pour l’INFSS sur 3 ans pour permettre une vision d’ensemble des activités de l’école
Approfondir le début d’analyse des activités phares du PADSS (formations, ASACO, référence-évacuation, supervision, etc.) afin de tirer les leçons et capitaliser les acquis pour le futur