## Budget Santé PO2010
MINISTERE DE LA SANTE |  | République du Mali
Un Peuple-Un but-Une Foi
Direction Régionale de la Santé de Mopti
Direction Régionale du Développement Social
et de l'Economie Solidaire de Mopti
Programme d'Appui au Développement Sanitaire et Social en 5ème région
Assistance Conseil SOFRECO
**************
Budget des activités du PO 2010 programmées pour la composante "Santé" et montants à engager aux premier et second semestres 2010
Activités Bandiagara | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Réaliser une supervision intégrée formative 2 fois par an dans 22 aires de santé fonctionnelles | 2252477 | 2252477 | 1126238 | 1126239
Réaliser une session de monitorage du PMA dans 22 aires de santé fonctionnelles | 3494047 | 2286547 | 2286547 | 0
Former un médecin en chirurgie à l'HSD de Mopti pendant 3 mois | 1127950 | 1021950 | 0 | 1021950
Recycler un médecin en lecture d'imagerie médicale à Bamako pendant 1 mois | 630000 | 584000 | 584000 | 0
Réaliser six réunions mensuelles de l'équipe cadre du district avec 22 chefs de postes médicaux (CPM) | 1865909 | 1914394 | 1914394 | 0
Organiser deux réunions trimestrielles avec 6 cadres du CSRéf, 22 CPM, 22 membres ASACO, 21 maires, 8 sous préfets, le préfet, le président du conseil de cercle et 4 membres de la société civile sur la gestion efficiente du système de santé | 2672116 | 2759770 | 1379885 | 1379885
Réaliser un monitorage du système de référence évacuation 1 fois par an | 1514563 | 1400434 | 0 | 1400434
Doter le bloc opératoire du CSRéf de deux climatiseurs | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0
Equiper le bloc d'hospitalisation en mobiliers (lits, matelas, bureaux) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0
Assurer la dotation initiale en médicaments essentiels des CSCom de Diagassagou,Yendouma et Iby | 4500000 | 3000000 | 0 | 3000000
Total CSRéf de Bandiagara | 20557062 | 17719572 | 9791064 | 7928508
Activités Bankass | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Assurer une supervision intégrée dans 18 aires de santé fonctionnelles au 2ème semestre | 1500660 | 820260 | 0 | 820260
Assurer la tenue de deux réunions trimestrielles avec 18 ASACO, 18 CPM, 12 maires, 1 Felascom et 8 cadres du district sanitaire | 1541540 | 1471470 | 735735 | 735735
Assurer le monitorage du PMA dans 18 aires de santé fonctionnelles au 2ème semestre | 2748660 | 2246160 | 0 | 2246160
Organiser le monitorage du système de référence évacuation avec l'ensemble des acteurs (ASACO, CPM, CSRef, collectivités locales, sous préfets..) au 1er semestre | 1098825 | 1098825 | 1098825 | 0
Subventionner la stratégie avancée pour la vaccination dans l'aire de santé du CSCom de Ouenkoro | 205632 | 205632 | 205632 | 0
Doter le service de médecine du CSRef en poupinel pour la stérilisation du matériel selon les normes requises au 2ème semestre | 1000000 | 300000 | 0 | 300000
Assurer la tenue de six réunions mensuelles de l'équipe cadre du CSRef avec 18 CPM au 1er semestre | 2271150 | 1773450 | 1773450 | 0
Doter le médecin chargé du SIS en ordinateur portable et imprimante pour assurer la promptitude de la production des rapports trimestriels | 1500000 | 700000 | 700000 | 0
Doter le service de maternité du CSRef en ordinateur de bureau + imprimante pour la gestion du logiciel Gesyre | 1000000 | 700000 | 0 | 700000
Doter le laboratoire du CSRef de deux climatiseurs | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0
Total CSRéf de Bankass | 13866467 | 10315797 | 5513642 | 4802155
Activités Djenné | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Organiser deux supervisions intégrées dans 15 CSCom fonctionnels | 2693000 | 1716750 | 858375 | 858375
Organiser une session de monitorage du PMA dans 15 aires de santé fonctionnelles du district | 1935000 | 1573425 | 1573425 | 0
Doter 10 CSCom existants en deux tensiomètres et de deux stéthoscopes | 100000 | 100000 | 0 | 100000
Assurer la dotation initiale en médicaments essentiels des CSCom de Niaouro et N'Tomina * | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000
Organiser six réunions mensuelles de l'équipe cadre du CSRef avec 15 CPM | 945000 | 1228500 | 1228500 | 0
Organiser deux réunions par an avec le conseil de gestion du cercle | 728000 | 875700 | 437850 | 437850
Doter le bloc opératoire du CSRef d'un climatiseur monobloc | 500000 | 500000 | 500000 | 0
Subventionner la stratégie avancée pour la vaccination dans l'aire de santé du CSCom de Gagna | 94248 | 94248 | 94248 | 0
Subventionner la stratégie avancée pour la vaccination dans l'aire de santé du CSCom de Kouakourou | 175644 | 175644 | 175644 | 0
Total CSRéf Djenné | 9170892 | 8264267 | 4868042 | 3396225
Activités Douentza | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Doter 17 CSCom en petits matériels (pinces, tensiomètres, ciseaux, …) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0
Réaliser une session de monitorage des activités du PMA des CSCom dans 17 aires de santé | 2000000 | 1891313 | 1891313 | 0
Former un médecin en chirurgie à l'HSD de Mopti pour la prise en charge des urgences obstétricales en 3 mois | 1150000 | 1082700 | 1082700 | 0
Doter le bloc opératoire du CSRef en autoclave de 75 litres | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000
Former un médecin en échographie à Bamako pendant 6 mois | 3380000 | 3380000 | 3380000 | 0
Réaliser une supervision semestrielle 2 fois par an dans 17 DV de ME | 1200000 | 1052500 | 526250 | 526250
Organiser 6 réunions mensuelles de l'équipe cadre du district avec les 17 CPM pour le monitoring mensuel des activités et la récolte des rapports | 3065000 | 2475000 | 2475000 | 0
Réaliser le monitorage annuel du système de référence/contre référence évacuation | 2200000 | 1863461 | 0 | 1863461
Réaliser deux supervisions intégrées dans 17 CSCom par an | 1800000 | 1457925 | 728962 | 728963
Réaliser deux sessions de recyclage de 34 agents vaccinateurs du cercle | 2600000 | 2550000 | 1275000 | 1275000
Organiser deux réunions trimestrielles avec les maires, présidents ASACO, sous préfets, conseil de cercle, CPM et préfet, sur la gestion efficiente du système de santé | 2800000 | 2504801 | 1252400 | 1252401
Total CSRéf Douentza | 27195000 | 25257700 | 13611625 | 11646075
Activités Koro | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Former un médecin en échographie pendant 6 mois à Bamako | 3385000 | 3385000 | 3385000 | 0
Former un médecin en chirugie pendant 3 mois à l'HSD de Mopti | 1015000 | 1014000 | 0 | 1014000
Former un infirmier en anesthésie réanimation pendant 3 mois à l'HSD Mopti | 1015000 | 1014000 | 1014000 | 0
Equiper le bloc opératoire du CSRef en aspirateur électrique et lampe scialytique | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0
Doter la maternité du CSRef et du CSCom central en poupinel | 2000000 | 600000 | 600000 | 0
Doter le CSRef et les 22 CSCom en matériels de petite chirurgie (boite de pansement, ciseaux, pinces, porte-aiguille, écarteurs…) | 6900000 | 6900000 | 0 | 6900000
Doter le bloc opératoire de deux climatiseurs | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0
Doter la maternité du CSRef en ordinateur de bureau pour la gestion du logiciel Gesyre (Gestion Système de la Référence évacuation) | 1500000 | 700000 | 0 | 700000
Subventionner le carburant de la stratégie avancée pour vacciner dans l'aire de santé du CSCom de Koporo-na | 459750 | 229950 | 229950 | 0
Réaliser un monitorage annuel de la référence évacuation | 1833000 | 1771265 | 0 | 1771265
Réaliser deux supervisions intégrées par an dans 23 CSCom fonctionnels | 2216000 | 2189738 | 1094869 | 1094869
Réaliser le monitorage microplanification du PMA au niveau de 23 aires de santé | 2800000 | 2662640 | 2662640 | 0
Organiser six réunions mensuelles de l'équipe cadre du district avec 23 CPM sur la collecte et l'analyse des données ** | 2292000 | 1175076 | 1175076 | 0
Organiser deux réunions trimestrielles par an avec les acteurs communautaires du CSRef sur l'évaluation à mi-parcours du PO 2010 ** | 3500000 | 3450647 | 1725323 | 1725324
Total CSRéf Koro | 32915750 | 29092316 | 15886858 | 13205458
Activités Mopti | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Assurer la dotation initiale en médicaments essentiels des deux CSCom d'Ouro Mody et Kakagna * | 4500000 | 2000000 | 2000000 | 0
Organiser une session de monitorage annuel du système de référence évacuation | 1975000 | 1490412 | 0 | 1490412
Réaliser deux supervisions intégrées dans 25 CSCom des aires de santé fonctionnelles | 5943000 | 3120600 | 1560300 | 1560300
Organiser une session de monitorage des activités du PMA dans 25 aires de santé fonctionnelles | 3500000 | 3197670 | 3197670 | 0
Organiser six rencontres mensuelles de l'équipe cadre du district sanitaire avec les CPM et d'autres acteurs pour la gestion des données ** | 2000000 | 1875300 | 1875300 | 0
Organiser deux rencontres trimestrielles élargies aux maires, sous préfets, présidents ASACO et ONG/projets partenaires sur la gestion efficiente du système de santé ** | 2278000 | 2142462 | 1071231 | 1071231
Total CSRéf Mopti | 20196000 | 13826444 | 9704501 | 4121943
Activités Ténenkou | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Subventionner le carburant de la stratégie avancée pour vaccination dans l'aire de santé de Dioura en 2010 | 226000 | 225624 | 225624 | 0
Réaliser une supervision mensuelle pendant 6 mois de cinq nouveaux CSCom (Mopti Kéba, Niasso, Sénébambana, Malimana et Guillé) ** | 2479000 | 2054430 | 2054430 | 0
Doter le bloc opératoire et la maternité du CSRef en matériel de réanimation (installation de fluide médical) | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000
Organiser six réunions mensuelles de l'équipe cadre du district avec 18 CPM sur la collecte et l'analyse des données ** | 1800000 | 1336230 | 1336230 | 0
Organiser deux réunions trimestrielles avec 10 maires, le préfet, 6 sous préfets, 18 CPM, 18 présidents ASACO et les membres de l'équipe cadre du district sur la gestion efficiente du système de santé ** | 3000000 | 1746990 | 873495 | 873495
Former un infirmier en soins bucco dentaires à l'HSD de Mopti pendant 3 mois | 1170000 | 1020000 | 0 | 1020000
Assurer le recyclage du chargé du SIS à la DRS pendant 15 jours | 739000 | 359000 | 359000 | 0
Tenir une session de monitorage annuel du système de référence évacuation avec l'ensemble des acteurs locaux (collectivités locales, administration, CPM, ASACO, équipe cadre du district et société civile) | 2004000 | 1564500 | 0 | 1564500
Doter le CSRéf de Ténenkou d'une pinasse | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0
Former un infirmier en aide chirurgie à l'HSD de Mopti pendant 3 mois | 1170000 | 1020000 | 1020000 | 0
Total CSRef Ténenkou | 22588000 | 19326774 | 7868779 | 11457995
Activités Youwarou | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Former un médecin en chirurgie de 1ère référence à l'HSD de Mopti pendant 3 mois | 1200000 | 1277400 | 1277400 | 0
Réaliser deux supervisions intégrées formatives dans 8 aires de santé | 4000000 | 2072700 | 1036350 | 1036350
Réaliser une session de monitorage du PMA dans 8 aires de santé | 2250000 | 1037200 | 1037200 | 0
Former un technicien sanitaire en gestion des déchets biomédicaux pour 15 jours à la DRS Mopti | 2400000 | 508400 | 0 | 508400
Oraniser une session annuelle de monitorage du système de référence évacuation | 1277000 | 1153950 | 0 | 1153950
Doter le CSRef d'une boite de soins bucco dentaires | 800000 | 800000 | 800000 | 0
Doter le CSRéf d'une vedette Zodiac pour assurer l'évacuation des malades du CSCom au CSRef *** | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0
Assurer la dotation initiale en médicaments essentiels génériques (MEG) du CSCom de Gathi * | 2000000 | 1000000 | 0 | 1000000
Doter le CSRef en deux poupinels | 600000 | 600000 | 600000 | 0
Recycler un infirmier en SIS à la DRS Mopti pendant 15 jours | 740000 | 446900 | 0 | 446900
Doter la maternité du CSRef d'un ordinateur de bureau avec accessoires pour la gestion du logiciel Gesyre | 1500000 | 700000 | 700000 | 0
Total CSRéf Youwarou | 21767000 | 14596550 | 10450950 | 4145600
Activités INFSS | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Elaborer un plan stratégique de développement de l'INFSS de Mopti avec l'appui de la direction générale de l'INFSS de Bamako |  | 1000000 | 1000000 | 0
Doter l'INFSS de Mopti de matériels pédagogiques (planches anatomiques des organes et appareils, squelette, mannequin pour l'enseignement de l'ophtalmologie, de l'ORL, de la stomatologie, de l'anatomie des différents organes) en fonction du plan stratégique de développement. (Budget à revoir en fonction de ce plan) | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0
Former 15 chargés de cours en docimologie (Etudes sur la méthodologie d'évaluation notamment les facteurs déterminants la notation des examens) pendant 6 jours | 1500000 | 1409573 | 0 | 1409573
Former 15 encadreurs de stages ruraux en techniques d'encadrement (encadrement des chefs de poste dans les CSCom éligibles pour le stage rural des étudiants de troisième année) pendant 5 jours | 1300000 | 1256640 | 0 | 1256640
Doter l'INFSS de Mopti en scanner | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0
Total INFSS | 14600000 | 15466213 | 12800000 | 2666213
Activités DRS Mopti | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Organiser le monitorage régional des activités des soins obstétricaux et néonataux d'urgence (SONU) | 1360000 | 1311408 | 0 | 1311408
Réaliser la supervision des activités des SONU dans les 8 cercles de la région | 1294000 | 1089753 | 0 | 1089753
Organiser une réunion de monitorage régional du PMA avec les districts sanitaires | 2418000 | 1987640 | 1987640 | 0
Assurer le Paiement de la MOD CSCom | 200000000 | 200000000 | 120000000 | 80000000
PARTICIPATION DE LA REGION AUX REUNIONS A BAMAKO (Budget à développer)
Organiser trois réunions du comité tripartite (CTP) du PADSS | 5808000 | 3806933 | 3806933 | 0
Assurer la formation des formateurs en prescription rationnelle au niveau régional ( budget à réajuster en fonction du nombre de participants) | 2460000 | 2391449 | 2391449 | 0
Assurer la supervision du schéma directeur d'approvisionnement en médicaments essentiels (SDAME) | 2001000 | 1684505 | 0 | 1684505
Assurer le suivi trimestriel par la DRS de 10 médecins de campagne de Santé Sud dans dix CSCom médicalisés en 2008 et 2009 (microbudget provisoire, à réajuster) | 6216200 | 6216200 | 3108100 | 3108100
Assurer le suivi trimestriel par l'ONG Santé Sud de 10 médecins de campagne dans 10 CSCom médicalisés en 2008 et 2009 (microbudget provisoire, à réajuster) | 12216400 | 12216400 | 6108200 | 6108200
Assurer le paiement des bourses de cinq médecins et du pharmacien spécialistes dans les universités de Cotonou, Abidjan, Ouagadougou et Dakar (ABF) | 34932000 | 34932000 | 34932000 | 0
Former huit gestionnaires de cercle, trois comptables de l'HSD, deux comptables de la DRS en gestion des services de santé à Mopti pendant 15 jours (ABF), Expertise à court terme | 7281635 | 6561923 | 6561923 | 0
Former 16 médecins de district et deux médecins de l'HSD en gestion du district sanitaire (organisation, planification, gestion des ressources humaines…) à Mopti pendant 21 jours (ABF), Expertise à court terme | 10064954 | 10064954 | 0 | 10064954
Assurer l'abonnement Internet de la DRS/DRDSES pendant un an | 350000 | 350000 | 350000 | 0
Assurer le contrat de maintenance du réseau internet de la DRS/DRDSES pendant un an + antivirus | 830000 | 830000 | 830000 | 0
Total DRS Mopti | 287232189 | 283443165 | 180076245 | 103366920
Activités HSD Mopti | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Mettre en œuvre le plan de communication pour le transfert de l'Hôpital à Sévaré | 12600000 | 0 | 0 | 0
Assurer le tranfert de l'HSD de Mopti à Sévaré (Budget à réajuster avec microbudget) | 10100000 | 10100000 | 0 | 10100000
Réaliser deux supervisions formatives dans chacun des 8 CSRéf de la région | 3920000 | 3920000 | 1960000 | 1960000
Assurer le perfectionnement d'un ingénieur électrique en maintenance biomédicale au Sénégal (Budget à réajuster avec microbudget) | 10500000 | 10500000 | 4497000 | 6003000
Assurer le perfectionnement d'un médecin en fibroscopie au CHU Gabriel Touré à Bamako pdt 3 mois | 1670000 | 1670000 | 0 | 1670000
Assurer le perfectionnement d'un technicien supéreur de santé (TSS) dans la prise en charge des urgences au CHU Gabriel Touré à Bamako en 3 mois | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 0
Assurer la formation d'un médecin en épidémiologie à Bamako (Cours Supérieur d'Epidémiologie) en 3 mois | 2520000 | 2456000 | 0 | 2456000
Total HSD Mopti | 42980000 | 30316000 | 8127000 | 22189000
Budget Global du PO 2009 Composante Santé | 513068360 | 467624798 | 278698706 | 188926092
* Il sera nécessaire de s'assurer de l'existence du CSCom, et qu'il n'avait pas déjà bénéficié d'une dotation initiale antérieure. Au cas où il s'agirait d'une décapitalisation, en analyser les causes et envisager des mesures d'accompagnement ainsi qu'une dotation complémentaire.
** L'activité se poursuit sur la totalité de l'année, mais l'AFD/CTB ne la finance que sur le premier semestre; le temps que la DRS mobilise les fonds de l'ABS pour la poursuite de l'activité au second semestre.
*** Il serait souhaitable que le Zodiac soit médicalisé (y compris la présence d' un agent de santé approprié) afin de réduire la mortalité liée au temps de transport.
Mopti, le 7 mars 2009

## Budget Social PO 2010
MINISTERE DE LA SANTE |  |  | République du Mali
Un Peuple-Un but-Une Foi
Direction Régionale de la Santé de Mopti
Direction Régionale du Développement Social
et de l'Economie Solidaire de Mopti
Programme d'Appui au Développement Sanitaire et Social en 5ème région
Assistance Conseil SOFRECO
Budget des activités du PO 2010 programmées dans la composante "Développement Social" et montants à engager aux premier et second semestres 2010
Activités Bandiagara | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Réaliser le suivi semestriel des activités de 22 ASACO fonctionnelles et de la FELASCOM du cercle. | 1304000 | 878850 | 878850 | 0
Réaliser le suivi trimestriel des activités des mutuelles de santé de Bandiagara central, Dourou et Sangha | 482979 | 482979 | 482979 | 0
Réaliser des séances d'information et de sensibilisation dans 22 aires de santé sur la relance de l'alimentation de la caisse de solidarité. | 700875 | 700875 | 0 | 700875
Total Bandiagara | 2487854 | 2062704 | 1361829 | 700875
Activités Bankass | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Réaliser une tournée de sensibilisation dans les communes afin de mobiliser les quotes-parts pour la caisse de la solidarité avec le comité de gestion et l'ESSC | 891923 | 891923 | 891923 | 0
Organiser 12 sessions de concertation sur le FAM/AMO dans les 12 communes du cercle de Bankass avec les conseillers communaux, Sous Préfets, CPM et ESSC | 7498000 | 2436761 | 0 | 2436761
Former 40 membres ASACO des aires de Yira, Soubala et Pissa en gestion administrative et financière | 2103623 | 2103623 | 0 | 2103623
Doter le SDSES de Bankass en moto pour le suivi des mutuelles de Dimbal, Diallassagou et Bankass | 2500000 | 1575000 | 1575000 | 0
Total Bankass | 12993546 | 7007307 | 2466923 | 4540384
Activités Djenné | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Organiser UNE SESSION d'échanges avec 24 élus, 18 présidents ASACO, 18 CPM, l'administration (1préfet, 6 sous-préfets), la société civile ( 5pers) sur la mise en œuvre du FAM et AMO | 2682482 | 1341241 | 1341241 | 0
Réaliser un appui semestriel des ASACO/CSCom pour améliorer leur fonctionnement | 911925 | 911925 | 0 | 911925
Former en 2 sessions de 90 membres les 18 ASACO en gestion et en approche participative | 4021999 | 4021999 | 0 | 4021999
Organiser un atelier local sur les obstacles au bon fonctionnement des ASACO du cercle | 1936778 | 1936778 | 0 | 1936778
Réaliser l'approche communautaire de Marébougou | 635198 | 635198 | 635198 | 0
Réaliser une tournée d'information et de communication dans les 12 communes pour améliorer la mobilisation des contributions de la caisse de solidarité avec les élus, les leaders communautaires et la société civile | 1138725 | 1138725 | 1138725 | 0
Doter le SDSES de Djenné d'une moto pour le suivi des activités socio-sanitaires | 2500000 | 1575000 | 1575000 | 0
Total Djenné | 13827107 | 11560866 | 4690164 | 6870702
Activités Douentza | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Organiser une rencontre d'information et de sensibilisation sur le Fonds d'Assistance Méd | 1200000 | 608213 | 608213 | 0
Former 51 membres des ASACO renouvélées de 17 aires en gestion participative | 1740375 | 1740375 | 0 | 1740375
Appuyer le renouvellement des bureaux de 17 ASACO | 1500000 | 785295 | 785295 | 0
Réaliser l'approche communautaire 2ème passage de Doumpa, Koubewel, Kerena et Petaga | 1500000 | 1426241 | 1426241 | 0
Organiser des missions de suivis trimestriels des comités de gestion des ASACO | 2500000 | 828387 | 0 | 828387
Organiser des réunions de suivi trimestriels des comités de gestion des 17 aires sur la caisse de solidarité | 2500000 | 1828997 | 1828997 | 0
Réaliser l'approche communautaire de Niagassadiou | 1500000 | 856695 | 856695 | 0
Total Douentza | 12440375 | 8074203 | 5505441 | 2568762
Activités Koro | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Former 42 membres de 21 ASACO renouvellées en gestion des ASACO | 2500000 | 2338350 | 0 | 2338350
Réaliser le suivi semestriel des membres des 21 ASACO formées | 1800000 | 1535625 | 1535625 | 0
Réaliser 2 approches communautaires dans les communes de Bondo et de Kassa | 1031100 | 1031100 | 1031100 | 0
Réaliser une tournée d'information et de communication dans 21 aires de santé pour améliorer la mobilisation des contributions des élus, des leaders communautaires et de la société civile dans la caisse de solidarité | 1232910 | 1232910 | 1232910 | 0
Total Koro | 6564010 | 6137985 | 3799635 | 2338350
Activités Mopti | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Réaliser l'approche communautaire des aires de Saraféré et de N'gorodia en 3 passages | 1087758 | 1087758 | 0 | 1087758
Assurer la supervision semsestrielle de 25 ASACO | 1352925 | 1352925 | 1352925 | 0
Superviser 6 mutuelles 2 fois/an | 314276 | 314276 | 0 | 314276
Doter le SDSES de Mopti d'une moto tout terrain | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 0
Total Mopti | 4329959 | 4329959 | 2927925 | 1402034
Activités Ténenkou | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Appuyer les réunions statutaires de 18 ASACO | 878178 | 878178 | 878178 | 0
Réalisr 2 sessions de mobilisation sociale au niveau de 6 aires de santé à couverture faible | 656040 | 656040 | 656040 | 0
Organiser une tournée d'information et de sensibilisation au niveau de 18 aires de santé pour améliorer la mobilisation des cotisations pour la caisse de solidarité | 878178 | 878178 | 0 | 878178
Organisr 10 sessions d'information et de mobilisation avec les collectivités sur les avantages du régime d'assistance médicale (FAM, AMO) | 502648 | 502648 | 502648 | 0
Former 36 membres des organes de gestion de 18 ASACO en gestion administrative | 1789043 | 1789043 | 0 | 1789043
Former 54 responsables de 18 ASACO en technique d'animation | 1925910 | 1925910 | 0 | 1925910
Réaliser l'approche communautaire de Thial en 3 passages | 737100 | 737100 | 737100 | 0
Oragniser des séances d'information et de sensibilisation dans les nouveaux CSCom sur les avantages de la vaccination des enfants et les femmes enceintes (Guilé, Niasso, Thial, Mopti, Kébéba, Sènè Bamana) | 403200 | 403200 | 403200 | 0
Doter le SDSES en moto tout terrain | 2000000 | 1575000 | 1575000 | 0
Total Ténenkou | 9770297 | 9345297 | 4752166 | 4593131
Activités Youwarou | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Organiser une journée de concertation avec 35 élus sur la caisse de solidarité | 1205925 | 1205925 | 1205925 | 0
Organiser un atelier de concertation avec 28 acteurs de santé sur l'opérationnalisation du Fonds d'Assuranrce Maladie | 929906 | 929906 | 0 | 929906
Appuyer le renouvellement des ASACO de Sah, Guidio, Ambiri et Dogo | 1199651 | 1199651 | 1199651 | 0
Organiser un suivi des activités de 8 ASACO et d'un FELASCOM | 1447635 | 1447635 | 1447635 | 0
Former 24 membres de 8 bureaux ASACO sur le manuel de procédures de gestion des CSCom | 794273 | 794273 | 794273 | 0
Doter le SDSES d'une moto YAMAHA AG 100 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 0
Total Youwarou | 7152390 | 7152390 | 6222484 | 929906
Activités DRDSES | Montant initialement budgété | Montant budgété après recalcule | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Former les membres des FELASCOM en collaboration avec la FERASCOM au suivi-supervision des ASACO | 2591174 | 2591174 | 2591174 | 0
Assurer la supervision formative des FELASCOM en collaboration avec la FERASCOM | 1546451 | 1546451 | 0 | 1546451
Organiser un atelier d'harmonisation des fiches d'enquête sociale | 2727858 | 2727858 | 2727858 | 0
Assurer deux missions de suivi-contrôle des mutuelles fonctionnelles de la région | 2171180 | 2171180 | 800000 | 1371180
Assurer le suivi semestriel des activités de l'opérateur d'appui au développement des mutuelles de santé | 2001332 | 2001332 | 2001332 | 0
Former les chargés de SISO à la collecte et à l'analyse des données | 3574421 | 3574421 | 0 | 3574421
Former 21 nouveaux agents socio-sanitaires en approche communautaire | 2560121 | 2560121 | 0 | 2560121
Doter la DRDSES de deux ordinateurs de bureau (Comptabilité & Mutualité) | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 0
Assurer le financement des prestateurs de l'opérateur d'appui au développement des mutuelles de santé | 81000000 | 81000000 | 81000000 | 0
Total DRDSES | 99642537 | 99642537 | 90590364 | 9052173
TOTAL GENERAL | 169208075 | 155313248 | 122316931 | 32996317
Mopti, le 22 février 2009
M. Mahim TOURE

## Récapitulatif Budget PO 2010
MINISTERE DE LA SANTE | [7 empty] | République du Mali
Un Peuple-Un but-Une Foi
Direction Régionale de la Santé de Mopti
Direction Régionale du Développement Social
et de l'Economie Solidaire
Programme d'Appui au Développement Sanitaire et Social en 5ème région
Assistance Conseil SOFRECO
**************
SYNTHESE DES BUDGETS RELATIFS AU PO 2010 DES COMPOSANTES SANTE & DEVELOPPEMENT SOCIAL
Structures Sanitaires | Composante Santé |  |  |  |  | Composante Développement Social
| Montant initialement budgété au PO 2010 | Montant budgété après recalcule au PO 2010 | % | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010 | Structures du Développement Social | Montant initialement budgété au PO 2010 | Montant budgété après recalcule au PO 2010 | % | Montant à engager au 1er semestre 2010 | Montant à engager au 2ème semestre 2010
Bandiagara | 20557062 | 17719572 | 3.7893 | 9791064 | 7928508 | Bandiagara | 2487854 | 2062704 | 1.3281 | 1361829 | 700875
Bankass | 13866467 | 10315797 | 2.206 | 5513642 | 4802155 | Bankass | 12993546 | 7007307 | 4.5117 | 2466923 | 4540384
Djenné | 9170892 | 8264267 | 1.7673 | 5513642 | 2750625 | Djenné | 13827107 | 11560866 | 7.4436 | 4690164 | 6870702
Douentza | 27195000 | 25257700 | 5.4013 | 13611625 | 11646075 | Douentza | 12440375 | 8074203 | 5.1987 | 5505441 | 2568762
Koro | 32915750 | 29092316 | 6.2213 | 15886858 | 13205458 | Koro | 6564010 | 6137985 | 3.952 | 3799635 | 2338350
Mopti | 20196000 | 13826444 | 2.9567 | 9704501 | 4121943 | Mopti | 4329959 | 4329959 | 2.7879 | 2927925 | 1402034
Ténenkou | 22588000 | 19326774 | 4.133 | 7868779 | 11457995 | Ténenkou | 9770297 | 9345297 | 6.0171 | 4752166 | 4593131
Youwarou | 21767000 | 14596550 | 3.1214 | 10450950 | 4145600 | Youwarou | 7152390 | 7152390 | 4.6051 | 6222484 | 929906
INFSS Mopti | 14600000 | 15466213 | 3.3074 | 12800000 | 2666213 | DRDSES Mopti | 99642537 | 99642537 | 64.1559 | 90590364 | 9052173
DRS Mopti | 287232189 | 283443165 | 60.6134 | 180076245 | 103366920 |  |  |  | 0 | 0 | 0
HSD Mopti | 42980000 | 30316000 | 6.483 | 8127000 | 22189000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 513068360 | 467624798 | 100 | 279344306 | 188280492 |  | 169208075 | 155313248 | 100 | 122316931 | 32996317
% selon la composante |  | 75.0676 | [5 empty] | 24.9324
% selon le semestre |  |  |  | 59.7368 | 40.2632 |  |  |  |  | 78.755 | 21.245
Le budget total pour les deux composantes s'élève à la somme de : |  |  |  |  | 622938046 | francs CFA | dont :
|  | (i) Premier semestre 2010 : |  |  | 401661237 | francs CFA
|  | (ii) Deuxième semestre 2010 : |  |  | 221276809 | francs CFA
Mopti, le 22 février 2009