Synthèse des POs 2010 de la région de MOPTI

(Financement AFD/CTB)

- Activités programmées

- Budgets prévisionnels

Synthèse des Activités de Santé - PO 2010

Nature des activités

- DOTATION EN EQUIPEMENTS (Petits matériels, stérilisation, dotation complémentaire, moto, pinasse, etc.)

- DOTATION EN MEDICAMENTS ESSENTIELS (Dotation initiale ou complémentaire)

- SUBVENTIONS AUX ASACO (carburant pour la Stratégie avancée ou l’équipe mobile)

- FORMATIONS (initiale, continue, spécialisée)

- MONITORAGE  (Activités du PMA, activités de la Référence / évacuation)

- REUNIONS, RENCONTRES, CONCERTATIONS

- SUPERVISION, SUIVI

Points de discussion lors de la réunion préparatoire du CTP

- Concernant la dotation initiale/complémentaire des CSCom en ME

*  Il sera nécessaire de s'assurer de l'existence du CSCom, et qu'il n'avait pas déjà bénéficié d'une dotation initiale antérieure. Au cas où il s'agirait d'une décapitalisation, en analyser les causes et envisager des mesures d'accompagnement ainsi qu'une dotation complémentaire.

- Concernant les réunions mensuelles des ECD et les réunions semestrielles avec les collectivités et administrations locales

** L'activité se poursuit sur la totalité de l'année, mais l'AFD/CTB ne la finance que sur le premier semestre ; le temps que la DRS mobilise les fonds de l'ABS pour la poursuite de l'activité au second semestre.

- Transport des malades au CSRef de YWR

*** Il serait souhaitable que le Zodiac soit médicalisé (y compris la présence d’un agent de santé approprié) afin de  réduire la mortalité liée au temps de transport.

- Budgets

Les budgets de certaines activités de la DRS (par ex. participations de la région aux réunions à BKO, SS, etc.) et l’HSD (formation d’un agent à DKR) sont à réajuster

Synthèse des Activités de Développement Social - PO 2010

Nature des activités

- DOTATION EN MOTOS

- FORMATIONS (initiale, continue, spécialisée)

- MONITORAGE  (Activités du PMA, activités de la Référence / évacuation)

- REUNION, RENCONTRE, CONCERTATIONS

- INFORMATION EDUCATION COMMUNICATION, COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

- SUPERVISION, SUIVI